## Ark1
Oppdatert: 29. august 2025
Anskaffelse ID | Anskaffelsenavn | Prosjektleder | Fagrådgiver | Prosjektstart/ Estimert prosjektstart | Kunngjøring/ Estimert kunngjøring | Tildeling/ Estimert tildeling | Avtalestart
2512 | Blodkoagulasjonsfaktorer VIII og vWF | Lars Hjellup | Erik Hviding | 2024-06-25 | 2024-12-13 23:00 | 2025-02-28 23:00 | 2025-09-01
2507 | Onkologi (patentert) | Piv Rivenæs | Helle Nærsnes Endresen | 2024-09-01 | 2025-02-11 | 2025-04-01 | 2025-10-01
2599o | Ekulizumab | Piv Rivenæs | Tonje Marie Lukkassen | 2025-02-11 | 2025-03-26 | 2025-05-14 | 2025-10-01
2513a | LAR | Lars Hjellup | Erik Hviding | 2024-12-16 23:00 | 2025-04-03 22:00 | 2025-06-04 22:00 | 2025-11-01
2666 | DTP-IPV | Lars Hjellup | Therese Velle | 2024-12-02 23:00 | 2025-04-09 22:00 | 2025-06-04 22:00 | 2026-01-01
2515 | 2515 HIV | Eirik Sverrisson | Erik Hviding | 2024-06-13 | 2025-03-28 | 2025-05-16 | 2026-02-01
2699a | HAE | Lars Hjellup | Martin Haugrud Kastnes | 2025-01-21 23:00 | 2025-04-10 22:00 | 2025-06-16 22:00 | 2026-02-01
2606b | TNF BIO uten biotilsvarende konkurranse | Beate Bjørnstad Løkke | Synne Ildahl Svendsen | 2025-02-10 23:00 | 2025-08-25 22:00 | 2025-10-27 23:00 | 2026-02-01
2606a | TNF BIO med biotilsvarende konkurranse | Eirik Sverrisson | Gudrun Gudnadottir | 2024-04-24 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 2026-02-01
2627 | Antineovaskulariserende midler | Piv Rivenæs | Erik Hviding | 2025-02-01 | 2025-08-19 | 2025-10-03 | 2026-03-01
2632 | Transplantasjon | Lars Hjellup | Synne Ildahl Svendsen | 2024-10-15 22:00 | 2025-03-31 22:00 | 2025-05-28 22:00 | 2026-04-01
2599r | Hjerteamyloidose | Beate Bjørnstad Løkke | Synne Ildahl Svendsen | 2025-03-01 23:00 | 2025-10-13 22:00 | 2025-12-11 23:00 | 2026-05-01
2609a | Veksthormonmangel | Beate Bjørnstad Løkke | Therese Velle | 2025-04-01 22:00 | 2025-10-06 22:00 | 2025-11-26 23:00 | 2026-05-01
2699b | Fabry sykdom | Beate Bjørnstad Løkke | Martin Haugrud Kastnes | 2025-03-17 23:00 | 2025-08-29 22:00 | 2025-10-29 23:00 | 2026-05-01
2699l | ITP | Piv Rivenæs | Helle Nærsnes Endresen | 2025-01-27 | 2025-09-16 | 2025-11-05 | 2026-05-01
2699g | Sjeldne sykdommer | Piv Rivenæs | Synne Ildahl Svendsen | 2025-05-01 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2026-05-01
2614b | Bosentan | Piv Rivenæs | Synne Ildahl Svendsen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-13 | 2026-06-01
2699f | Idiopatisk lungefibrose | Piv Rivenæs | Tonje Marie Lukkassen | 2025-05-05 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | 2026-06-01
2667 | Hepatitt B vaksine | Beate Bjørnstad Løkke | Tonje Marie Lukkassen | 2025-05-19 22:00 | 2025-10-24 22:00 | 2025-12-19 23:00 | 2026-07-01
2616 | Alvorlig astma | Therese Velle | Synne Ildahl Svendsen | 2025-04-03 | 2025-12-15 | 2026-02-18 | 2026-09-01
2612 | Blodkoagulasjonsfaktorer | Lars Hjellup | Erik Hviding | 2025-05-05 22:00 | 2025-12-08 23:00 | 2026-02-09 23:00 | 2026-09-01
2699j | Wilsons sykdom | Therese Velle | Martin Haugrud Kastnes | 2025-01-20 | 2025-12-03 | 2026-02-11 | 2026-09-01
2609b | Nevroendokrine svulster | Beate Bjørnstad Løkke | Therese Velle | 2025-09-01 | 2026-01-05 23:00 | 2026-03-04 23:00 | 2026-09-01
2668 | Rotavirus vaksine | Beate Bjørnstad Løkke | Therese Velle | 2025-10-01 22:00 | 2026-01-30 23:00 | 2026-04-01 22:00 | 2026-10-01
2607 | Onkologi (patentert) | Piv Rivenæs | Helle Nærsnes Endresen | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 | 2026-10-01
2624 | Radiofarmaka | Therese Velle | Martin Haugrud Kastnes | 2025-11-10 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-11-15
2699c | Gaucher sykdom | Beate Bjørnstad Løkke | Martin Haugrud Kastnes | 2025-10-31 23:00 | 2026-03-13 23:00 | 2026-05-04 22:00 | 2026-12-01
2703 | Infusjons- og skyllevæsker | Beate Bjørnstad Løkke | Gudrun Gudnadottir | 2025-03-27 23:00 | 2025-10-07 22:00 | 2026-02-02 23:00 | 2027-02-01
2704 | Sondeernæring og andre medisinske næringsmidler | Beate Bjørnstad Løkke | Gudrun Gudnadottir | 2025-05-13 22:00 | 2025-10-20 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 2027-02-01
2707gj | Onkologi ikke patentert | Eirik Sverrisson | Martin Haugrud Kastnes | 2025-01-16 | 2026-01-30 | 2026-06-25 | 2027-10-01
2801b | Legemidler ikke inf inj | Eirik Sverrisson | Maja Monsen | 2025-01-30 | 2026-06-19 | 2027-06-04 | 2028-02-01
2801c | Legemidler infusjon injeksjon | Eirik Sverrisson | Maja Monsen | 2025-01-03 | 2026-06-19 | 2027-02-12 | 2028-02-01
2801a | Antiinfektiva legemidler | Eirik Sverrisson | Maja Monsen | 2024-11-29 | 2026-06-19 | 2027-02-12 | 2028-02-01